## NC INT 01
NC#: | 1 | Cliente: | Métrica Solutions SAC |  | Folio Nro: |  | 1
Función/ Área Proceso: |  | Trazabilidad de artefactos
Sección 1 - Detalles de la no conformidad
Hecho:
Se ha evidenciado que existen artefactos como: Paquetes en el Documento de Arquitectura del Software que no han sido especificados en las Matrices de Trazabilidad propuestas para el Sistema de Gestión de Calidad.
Evidencia:
Tal como se aprecia en el Documento de Arquitectura del Software para los Paquetes: Definición reglas, UDRA, Consistencia básica, Captura, Consistencia Final y Seguridad
Norma Violada: Trazabilidad de artefactos
Auditor: | Gabriela E. Rojas Munive |  | Reconocimiento del representante de la organización: Gabriela E. Rojas Munive
Fecha: | 14/10/2011
Sección 2 - Plan de acción
Análisis de causa raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):
No se detectó a los Paquetes y no hay forma de establecer correspondencia con los Casos de Uso
Acción Correctiva
Se creará la Matriz de Trazabilidad MTRZ-0211-2011-2 "Paquetes vs Casos de uso"
Acción Preventiva
Se creara un documento de guía para inventariar los Artefactos del Documento de Arquitectura del Software
Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor”:
Representante del auditado: | [5 empty] | Fecha:
Sección 3- Detalles de la verificación por el “Auditor” de la implementación del plan de acción
Sección 4- RNC cerrada por “Auditor” (fecha): |  |  |  | Nombre del auditor líder:
Gabriela E. Rojas Munive (09/12/2011) |  |  |  | Gabriela E. Rojas Munive

## NC INT 02
NC#: | 2 | Cliente: | Métrica Solutions SAC |  | Folio Nro: |  | 1
Función/ Área Proceso: |  | Trazabilidad de artefactos
Sección 1 - Detalles de la no conformidad
Hecho:
Se ha evidenciado que el Actor Lotizador UDRA el cual se encuentra en el Documento de Arquitectura del Software no ha sido especificados en las Matriz de Trazabilidad MTRZ-0202-2011-2 Matriz de trazabilidad de Actores vs Casos de Uso el cual se encuentra en el Documento ENTREGABLE_FINAL_SISTEMAS PROCESAMIENTO.pdf
Evidencia:
MTRZ-0202-2011-2 Matriz de trazabilidad de Actores vs Casos de Uso
Norma Violada: Trazabilidad de artefactos
Auditor: | Gabriela E. Rojas Munive |  | Reconocimiento del representante de la organización: Gabriela E. Rojas Munive
Fecha: | 09/12/2011
Sección 2 - Plan de acción
Análisis de causa raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):
No se se hizo el correcto traspaso de todos los Actores registrados en el Documento de Arquitectura del Software a la matriz de trazabilidad de MTRZ-0202-2011-2 Matriz de trazabilidad de Actores vs Casos de Uso.
Acción Correctiva
Se incluirá al Actor Lotizador UDRA a la MTRZ-0202-2011-2 Matriz de trazabilidad de Actores vs Casos de Uso
Acción Preventiva
Se creara un documento de guía para inventariar los Artefactos del Documento de Arquitectura del Software
Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor”:
Representante del auditado: | [5 empty] | Fecha:
Sección 3- Detalles de la verificación por el “Auditor” de la implementación del plan de acción
Sección 4- RNC cerrada por “Auditor” (fecha): |  |  |  | Nombre del auditor líder:
Gabriela E. Rojas Munive (09/12/2011) |  |  |  | Gabriela E. Rojas Munive

## NC INT 03
NC#: | 3 | Cliente: | Métrica Solutions SAC |  | Folio Nro: |  | 1
Función/ Área Proceso: |  | Trazabilidad de artefactos
Sección 1 - Detalles de la no conformidad
Hecho:
Se ha evidenciado que existen artefactos como: Clases del Dominio en el Documento de Arquitectura del Software que no han sido especificados en las Matrices de Trazabilidad propuestas para el Sistema de Gestión de Calidad.
Evidencia:
Tal como se aprecia en el Documento de Arquitectura del Software para los Clases del dominio (Faltó incluir Anexo de Modelo de Clases del dominio)
Norma Violada: Trazabilidad de artefactos
Auditor: | Gabriela E. Rojas Munive |  | Reconocimiento del representante de la organización: Gabriela E. Rojas Munive
Fecha: | 14/10/2011
Sección 2 - Plan de acción
Análisis de causa raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):
No se detectó las Clases del Dominio y no hay forma de establecer correspondencia con las Clases del Análisis
Acción Correctiva
Se creará la Matriz de Trazabilidad MTRZ-0212-2011-2 "Clases del Dominio vs Clases del Análisis"
Acción Preventiva
Se creara un documento de guía para inventariar los Artefactos del Documento de Arquitectura del Software
Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor”:
Representante del auditado: | [5 empty] | Fecha:
Sección 3- Detalles de la verificación por el “Auditor” de la implementación del plan de acción
Sección 4- RNC cerrada por “Auditor” (fecha): |  |  |  | Nombre del auditor líder:
Gabriela E. Rojas Munive (09/12/2011) |  |  |  | Gabriela E. Rojas Munive

## NC EXT 01
NC#: | 1 |  | Cliente: | Infoware |  | Folio Nro: |  | 1
Función/ Área Proceso: |  |  | Verificación del Producto Software
Sección 1 - Detalles de la no conformidad
Hecho:
Se ha evidenciado que los pasos seguidos para la generación de los casos de prueba no se han basado en el procedimiento descrito en el manual de calidad para la verificación del producto software.
Evidencia:
Tal como se aprecia en el documento “Trabajo Gestion de la Calidad de Software v7.doc”, en el punto 4.4 “Procedimiento para la verificación del producto software”, específicamente en la actividad 8.9, se indica que se debe Crear y firma el Registro de verificación de software Sin embargo no se encuentra evidencia de ello .
Norma Violada: “Procedimiento para la verificación del producto software“
Auditor: | Gabriela E. Rojas Munive |  |  | Reconocimiento del representante de la organización: Gabriela E. Rojas Munive
Fecha: | 14/10/2011
Sección 2 - Plan de acción
Análisis de causa raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):
No se generaron los casos de prueba siguiendo el procedimiento de verificación de producto software del manual de calidad.
Acción Correctiva
Generar evidencias y garantizar el uso del formato "Registro de verificación de software" especificado dentro del procedimiento de Verificacaión del Producto de Software.
Acción Preventiva
Capacitar al personal involucrado en el porceso acerca del uso del procedimiento: 4.4 “Procedimiento para la verificación del producto software”.
Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor”:
Representante del auditado: |  | Luis Gonzales Arellano |  |  |  |  | Fecha: |  | 2011-12-12
Sección 3- Detalles de la verificación por el “Auditor” de la implementación del plan de acción
Sección 4- No conformidad cerrada por “Auditor” (fecha): |  |  |  |  | Nombre del auditor líder:
José Del Río (09/12/2011) |  |  |  |  | Gabriela E. Rojas Munive

## NC EXT 02
NC#: | 2 |  | Cliente: | Infoware |  | Folio Nro: |  | 1
Función/ Área Proceso: |  |  | Matrices de Trazabilidad
Sección 1 - Detalles de la no conformidad
Hecho:
Se ha evidenciado la omisión de algunas matrices básicas e indispensables para realizar la trazabilidad de los artefactos de Software, según lo establece RUP (utilizado como referencia en la elaboración de este procedimiento).
Evidencia:
Tal como se aprecia en el documento “Trabajo Gestión de la Calidad de Software v7.doc”, en el punto 3 “Matrices de trazabilidad”, no existen las matrices: "Casos de Prueba vs Casos de Uso" y "Casos de Prueba Vs Escenarios". Cabe resaltar, que si bien existen evidencias del uso de estos artefactos (casos de prueba, escenarios), no se tiene una matriz para trazarlos. Además, dentro del procedimiento se hace referencia al estándar RUP, pero no se está aplicando al 100%, pues el capítulo 11 del libro " Proceso Unificado de Software" se hace hincapié en la traza de estos artefactos (Casos de uso, casos de prueba y escenarios de prueba).
Norma Violada: “Matrices de Trazabilidad“
Auditor: | José Del Río Ortega |  |  | Reconocimiento del representante de la organización: Gabriela E. Rojas Munive
Fecha: | 14/10/2011
Sección 2 - Plan de acción
Análisis de causa raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):
Omisión de las matrices: "Casos de Prueba vs Casos de Uso" y "Casos de Prueba Vs Escenarios".
Acción Correctiva
Incluir dentro del procedimiento como artefactos a trazar: Casos de prueba, escenarios de prueba. Además, se deben crear las matrices: "Casos de Prueba vs Casos de Uso" y "Casos de Prueba Vs Escenarios" para trazarlos.
Acción Preventiva
Llevar un inventario de los artefactos ser trazados dentro del proyecto.
Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor”:
Representante del auditado: |  | Luis Gonzales Arellano |  |  |  |  | Fecha: |  | 2011-12-12
Sección 3- Detalles de la verificación por el “Auditor” de la implementación del plan de acción
Sección 4- No conformidad cerrada por “Auditor” (fecha): |  |  |  |  | Nombre del auditor líder:
José Del Río (09/12/2011) |  |  |  |  | Gabriela E. Rojas Munive

## NC EXT 03
NC#: | 3 |  | Cliente: | Infoware |  | Folio Nro: |  | 1
Función/ Área Proceso: |  |  | Control de registros
Sección 1 - Detalles de la no conformidad
Hecho:
Se ha evidenciado la creación de evidencias para los Procedimientos: 4.1 Procedimiento para el cambio de Documento, 4.3 Procedimiento de Control de versiones y 4.5 Procedimiento para la Revisión del Contrato.
Evidencia:
Tal como se aprecia en la NTP ISO/IEC 900003 Punto 4.2.4 Control de registros: Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos asi como de la operación eficaz del Sistema de gestión de la Calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperación.
Norma Violada: “Control de los registros“
Auditor: | Gabriela E. Rojas Munive |  |  | Reconocimiento del representante de la organización: Gabriela E. Rojas Munive
Fecha: | 10/12/2011
Sección 2 - Plan de acción
Análisis de causa raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):
Se omitió el registro de evidencias para los Procedimientos definidos en el Manual de Calidad.
Acción Correctiva
Generar registros de evidencia para los Procedimientos: 4.1 Procedimiento para el cambio de Documento, 4.3 Procedimiento de Control de versiones y 4.5 Procedimiento para la Revisión del Contrato.
Acción Preventiva
Establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación de los registros.
Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor”:
Representante del auditado: |  | Luis Gonzales Arellano |  |  |  |  | Fecha: |  | 2011-12-12
Sección 3- Detalles de la verificación por el “Auditor” de la implementación del plan de acción
Sección 4- No Conformidad cerrada por “Auditor” (fecha): |  |  |  |  | Nombre del auditor líder:
Gabriela E. Rojas Munive (10/12/2011) |  |  |  |  | Gabriela E. Rojas Munive

## OBS
OBSERVACIONES
N° | OBSERVACION | DESCRIPCION | PROCEDIMIENTO(S) | REGISTRO | OTRO | ENCONTRADO POR / FECHA
1 | Artefactos no inventariados | En la Matriz de trazabilidad de menciona a los artefactos: CSW1: Departamento de Logística, CSW2: Gestión de Almacén, CSW3: Departamento de Contabilidad/Facturación y CSW4: Gestión de envíos. Sin embargo no se encuentran inventaridos en ninguna parte del documento. | --- | -- | 3.1 Matriz de Trazabilidad de Stakeholders | GABRIELA ROJAS / 10/12/2011
2 | No se estandarizaron Códigos de documentos | Se observó que los documentos trabajados en el Manual de Calidad como: Procedimientos y registro no han sido debidamente inventariados (no se encuentran codificados). | Procedimiento para llevar a cabo la Trazabilidad. Procedimiento para el Control de versiones de los documentos. Procedimiento para Verificación de Producto software. Procedimiento para a Revisión de contratos. | --- | Manual de Calidad | GABRIELA ROJAS / 10/12/2011
3 | No existe evidencia del Formato de Informe de trazabilidad de artefactos | Se detectó que falta en el Procedimiento para llevar a cabo la Trazabiidad el Registro: Informe del Proceso de Trazabilidad del software. Sin embargo se hace referencia a este en la actividad 9.1 del Flujo del Procedimiento para llevar a cabo la Trazabilidad. | Procedimiento para llevar a cabo la Trazabilidad. | --- | --- | GABRIELA ROJAS / 10/12/2011
4 | No existe evidencia del Anexo 10.1 | Se detectó que falta el Anexo 10.1. Sin embargo se hace referencia de este en la actividad 3.2 del Flujo del Procedimiento Control de versiones el documento. | Procedimiento del Contol de versiones del documento | --- | --- | CARLOS NAVARRO / 10/12/2011
5 | Inconsistencia en la definición del Procedimiento | Se observó que en el procedimiento se hace referencia al uso del FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS CELEBRADOS POR INFOWARE, pero este no es utilizado en ninguna parte del flujo del proceso, ni se identifica quien lo debe llenar. | Procedimiento de Revisión de Contratos | --- | --- | JOSE DEL RÍO / 10/12/12011
6 | Inconsistencia en la definición del Procedimiento | Podemos observar que si bien en el procedimiento, en el punto 8.7, se indica que el jefe de calidad informa al Analista de Pruebas sobre el alcance y las condiciones de las mismas, no se evidencia dicha información en ninguno de los formatos o registros usados en este procedimiento. Por ello, se cree necesario, especificar en algún lado las condiciones y criterios de aceptación de cada uno de los casos de prueba. | Procedimiento de Verificación del Producto de Software | --- | --- | CARLOS CHOIS / 10/12/12011
7 | Inconsistencia en la definición del Procedimiento | Pudimos observar también que, en las evidencias relacionadas con los casos de prueba, se hace una descripción del flujo básico y flujos alternos de los casos de uso, pero en los formatos de registros, no se indica que dicha información deba registrarse. | Procedimiento de Verificación del Producto de Software | --- | --- | JOSE DEL RÍO / 10/12/12011